## Planeación
PROYECTO: SISTEMA DE CONTROL DE CITAS E INVENTARIO EN TALLER DE LAMINADO Y PINTURAS (SIAPACOL)
[5 empty] | sep. 2023 | oct. 2023 |  |  |  | nov. 2023
Actividad | Nombre | Asignado a | Inicio | Fin | Sem 1 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4
1 | Crear entorno de desarrollo Backend | SHANTI | 2023-09-28 | 2023-10-05
2 | Crear entorno de desarrollo Frontend | CARLOS | 2023-09-28 | 2023-10-05
3 | Crear planeación de actividades | JESUS | 2023-09-28 | 2023-10-05
4 | Desarrollar interfaz para leer información de usuario (Nombre, teléfono, correo, etc.) | SHANTI | 2023-05-05 | 2023-12-05
5 | Desarrollar immplementación para guardar información de usuario en base de datos (Nombre, teléfono, correo, etc.) | CARLOS | 2023-05-05 | 2023-12-05
6 | Especificación de requerimientos del proyecto | JESUS | 2023-05-05 | 2023-12-05
7 | Desarrollar interfaz para leer información del auto (Marca, modelo, color, etc.) | SHANTI | 2023-10-05 | 2023-10-19
8 | Desarrollar implementación para guardar información del auto en base de datos (Marca, modelo, color, etc.) | CARLOS | 2023-10-05 | 2023-10-19
9 | Diseño UML - Digrama de diseño de clases | JESUS | 2023-12-05 | 2023-10-19
10 | Conexión de sistema Backend con Frontend y pruebas | SHANTI | 2023-10-19 | 2023-10-26
11 | Conexión de sistema Backend con Frontend y pruebas | CARLOS | 2023-10-19 | 2023-10-26
12 | Diseño UML - Digrama de interacción | JESUS | 2023-10-19 | 2023-10-26
13 | Desarrollar implementación para generar citas Backend | SHANTI | 2023-10-26 | 2023-11-02
14 | Desarrollar implementación para generar citas Frontend | CARLOS | 2023-10-26 | 2023-11-02
15 | Diseño UML - Digrama de casos de uso | JESUS | 2023-10-26 | 2023-11-02
16 | Desarrollar implementación para control de inventarios | SHANTI | 2023-11-02 | 2023-11-09
17 | Desarrollar implementación para control de inventarios | CARLOS | 2023-11-02 | 2023-11-09
18 | Ejecución de casos de uso | JESUS | 2023-11-02 | 2023-11-09
16 | Pruebas de sistema y puesta en marcha | SHANTI | 2023-11-16 | 2023-11-23
17 | Pruebas de sistema y puesta en marcha | CARLOS | 2023-11-16 | 2023-11-23
18 | Manual de usuario | JESUS | 2023-11-16 | 2023-11-23